## Foglio1
Piano Integrato 2017-2019 / allegato 2> Piano degli obiettivi di performance organizzativa
| Livello strategico/direzionale |  |  | Piano Performance |  |  |  | Piano Operativo
Missioni | Derivazione obiettivo | Fonte | Obiettivo strategico/direzionale | Obiettivo organizzativo | Note | Rilevanza | Struttura responsabile | Azioni | Strutture coinvolte | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | Risorse umane | Risorse finanziarie
[6 empty] | Alta/Media/Base |  |  |  | Indicatore | Target | Indicatore | Target | Indicatore | Target
| STRATEGICO | - Piano Strategico 2016-2018 - Programmazione Triennale MIUR 2016-2018 | - O.S.1.2_Consolidare e potenziare le iniziative di orientamento - A_A_2 Proporzione di laureati (L, LMCU) entro la durata normale del corso - D_2_1 Proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del corso di studi che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare | Supportare le iniziative di orientamento in ingresso e in itinere per favorire la riduzione dei tempi di conseguimento del titolo di studio e la regolarità degli studi |  | Alta | Piattaforma Orientamento | Ottimizzare la gestione dei bandi per il tutoraggio | - Scuole - Area Didattica | - Realizzazione azioni - Indicatori Pro3: "A_A_2 Proporzione di laureati (L, LMCU) entro la durata normale del corso", "D_2_1 Proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del corso di studi che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare" | - si/no - Miglioramento valore indicatori | - Realizzazione azioni - Indicatori Pro3: "A_A_2 Proporzione di laureati (L, LMCU) entro la durata normale del corso", "D_2_1 Proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del corso di studi che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare" | - si/no - Miglioramento valore indicatori |  |  | Come da progetto di finanziamento Pro3, subordinate all'esito della procedura | - Finanziamento già deliberato per il 2017 - Finanziamento Pro3 ad approvazione progetto
[8 empty] | Organizzare formazione tutor junior e tutor in itinere | Scuole
[8 empty] | Organizzare corsi per lo sviluppo di competenze trasversali degli studenti | Scuole
[8 empty] | Supporto allo sviluppo modalità on-line di erogazione corsi | DISIA
[8 empty] | Analisi dell'avanzamento delle carriere e supporto alle azioni di miglioramento | - Scuole - Area Didattica
[8 empty] | Dematerializzazione workflow e modulistica per alternanza scuola-lavoro | - Scuole - SIAF
[7 empty] | Area Didattica | Supporto alle azioni finalizzate al miglioramento dell'organizzazione didattica | Scuole
| STRATEGICO |  | Promuovere il diritto allo studio | Sostenere l'equità della contribuzione studentesca |  | Media | Area Didattica | Revisionare la fasciazione dei contributi studenteschi e degli specializzandi | Area Servizi Finanziari | Approvazione del Regolamento in materia di contribuzione studentesca in attuazione della Legge di Stabilità 2017 | Approvazione Regolamento entro il 31/3/2017
[10 empty] | Classificazione delle fasce contributive delle Sc. Spec. in relazione al reddito | Entro la pubblicazione del Manifesto degli Studi 2017
| STRATEGICO | Piano Strategico 2016-2018 | O.S.1.3_Migliorare i servizi e la comunicazione agli studenti | Ottimizzare la qualità e l'efficienza della comunicazione e dei servizi agli studenti | Progetto speciale di innovazione tecnologica e gestionale 2017 | Media | Area Didattica | Estensione del progetto Novoli al Presidio Capponi | - Area Comunicazione e Servizi all'Utenza - SIAF | Esiti indagini customer satisfaction | Incremento soddisfazione dell'utenza Evidenza documentale della revisione della modulistica in uso
Rifunzionalizzare gli sportelli di segreteria studenti e omogeneizzare le procedure
Revisionare la modulistica e revisionare le procedure di gestione delle carriere studenti per l'applicazione del nuovo sistema informatico dedicato
Internalizzare i servizi di call center e segreteria post lauream area medica
|  |  |  | Favorire la dematerializzazione delle procedure amministrative degli studenti | Prosecuzione obiettivo 2016 | Base | Area Didattica | Digitalizzare i fascicoli degli studenti immatricolati a partire dall'A.A. 2016/2017 | -SIAF - Area Comunicazione e Servizi all'Utenza | Digitalizzazione nuove immatricolazioni | 50% | Digitalizzazione nuove immatricolazioni | 100%
| STRATEGICO | - Piano Strategico 2016-2018 - Programmazione Triennale MIUR 2016-2018 | O.S.1.4_Innovare le metodologie didattiche - Ottimizzare la fruizione di corsi di formazione attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche innovative - Azioni positive per l'aumento delle competenze digitali e didattiche dei docenti | Supportare docenti e strutture nello sviluppo e introduzione dei corsi in e-learning |  | Media | SIAF | - Implementazione deI nuovi corsi in modalità e-learning | - Scuole - Area Didattica - SBA | - indicatori Pro3 | - Miglioramento valore indicatore "D_2_1 Proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del corso di studi che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare" | - indicatori Pro3 | - Miglioramento valore indicatore "D_2_1 Proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del corso di studi che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare" |  |  | Come da progetto di finanziamento Pro3, subordinate all'esito della procedura | - Finanziamento già deliberato per il 2017 - Finanziamento Pro3 ad approvazione progetto
| STRATEGICO | RETTORE | Rafforzare i processi di valutazione della qualità della didattica | Migliorare l'efficacia del sistema di raccolta delle opinioni degli studenti |  | Media | SIAF | Sviluppare app per la raccolta in aula delle opinioni ddegli studenti e della valutazione della didattica |  | - Realizzazione app - Somministrazione questionario via app | - entro settembre - da dicembre
| STRATEGICO | Piano Strategico 2016-2018 | O.S.2.1_Indirizzare verso una produzione scientifica di qualità elevata e di ampia diffusione | Introdurre nuovi strumenti informativi a supporto dell'autovalutazione della qualità della ricerca |  | Media | Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico | - Promuovere e diffondere l'utilizzo dell'applicativo per la valutazione della performance di Ateneo nella Ricerca mediatente incontri di informazione-formazione; - Revisione dei dati relativi ai prodotti presenti in FLORE | SIAF | - Accesso allo strumento informatico per la valutazione della produzione scientifica dell'Ateneo fiorentino da parte membri commissione ricerca e uffici dell'area e ufficio statistico - Estensione a tutti gli utenti | - Entro luglio - Entro settembre |  |  |  |  | - Assegnazione a tempo pieno di 1 unità a mezzo servizio e sostituzione 1 unità | - Spesa per acquisto applicativo per valutazione prodotti della Ricerca: 177.000 € (€ 55.000 annui per il 2017/2018/2019) - Budget 100.000 € su ritenute 3% progetti di ricerca per copertura costi personale T/D
| STRATEGICO | Piano Strategico 2016-2018 | O.S. 2.2_Promuovere la formazione alla ricerca | Sviluppare accordi per reperire nuove fonti di finaziamento delle borse di ricerca |  | Base | Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico | - Promuovere - su accordi con enti sul territorio regionale e le imprese - azioni mirate per informazioni su possibili finanziamenti per azioni comuni finanziamento di borse di ricerca (es. sviluppo accordo quadro RT ditta Diacon settore tecnologico, Accordo Ge Avio..) |  | - N. accordi stretti/n. imprese contattate - Quote di finanziamento | +5 rispetto agli attuali
| STRATEGICO | Piano Strategico 2016-2018 | O.S. 2.3_Stimolare i migliori talenti | Ottimizzare le procedure di bando e selezione per il conferimento di incarichi di ricerca (assegni, RTD) |  | Base | Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico | - Gestione centralizzata dei bandi per il conferimento di incarichi di ricerca programmati nelle strutture (PNR-Programma 2.2 Capitale Umano; H2020; candidati con PhD conseguito all'estero) -Bando per selezione progetti di ricerca per RTD; Implementazione della dematerializzazione delle procedure di candidatura (presentazione domanda, protocollazione, archiviazione) - Programmare e organizzare incontri formativi per una partecipazione “informata ” ai bandi per RTD | SIAF | -Tempo di emissione bandi - organizzazione incontri in-formativi | - entro 10 giorni dalla autorizzazione della richiesta - entro luglio |  |  |  |  | Programmare il turn over di 2 unità di personale dedicate (cessazioni 2018) | - 2017: Spesa 250.000 € per bando PNR -2017: Spesa 150.000 € per bando candidati con PhD conseguito all'estero - 2018: 500.000 € per bando 2017 + finanziamento esterno
| STRATEGICO | Piano Strategico 2016-2018 | O.S. 2.4_Potenziare la competitività nell'attrazione di risorse | Formare i ricercatori nelle strategie di redazione di proposte progettuali al fine di ottenere finanziamenti |  | Base | Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico | - Evento di formazione a cura Area Ricerca in collaborazione con Apre per ricercatori area Socio_Umanistica - Organizzazione di 3 giornate informative | SIAF | Numero addetti alla ricerca formati/totale addetti alla ricerca | + 10% il numero di addetti alla ricerca in- formati nel campo socio-umanistico | [5 empty] | - Spese previste per evento formativo Area Ricerca: 50.000 - Spese previste per giornate informative: 3.200 € per missioni relatori e stampa materiale informativo - Spese previste per partecipazione Campus Party: 25.000 € + 5.000/10.000 € per missione ricercatori
|  |  |  | Ottenere la certificazione europea HR - Excellence in Research |  | Base |  | Supportare la fase della negoziazione con UE per l'ottenimento della certificazione | tutte le aree dirigenziali | - Istituzione e convocazione del Gruppo di Lavoro per la stesura delle controdeduzioni - Raccolta dalle aree interessate delle informazioni necessarie | - Entro luglio - Entro dicembre | Assolvimento procedure per ottenimento label | si/no
|  |  |  | Fornire in tempo reale i dati sui progetti di ricerca presentati ed approvati da tutte le strutture di ateneo |  | Base | Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico | Implementazione applicativo Anagrafe della Ricerca per censimento delle competenze presenti in Ateneo | SIAF | - Allineamento delle tipologie di progetto presenti in UGOV - Monitoraggio inserimento dei progetti | - Entro giugno - Entro settembre
| STRATEGICO | Piano Strategico 2016-2018 | O.S. 3.1_Incrementare la partecipazione ad opportunità di finanziamento per la crescita di competitività del settore del trasferimento tecnologico | Promuovere e facilitare le opportunità di contatto tra PMI e Ateneo (laboratori di ricerca, laboratori congiunti, spin off, prodotti e servizi…) |  | Base | Area ricerca e TT | - Attuare un progetto di comunicazione complessivo delle attività di trasferimento tecnologico | Csavri | N. attività di contatto (laboratori, spin off, prodotti e servizi) | + 10% n. attività/prodotti/servizi
| STRATEGICO | Piano Strategico 2016-2018 | O.S. 3.2_Consolidare la struttura dei servizi di Ateneo dedicata al trasferimento tecnologico e all’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro | Semplificare le procedure di gestione dei servizi e i rapporti tra le realtà coinvolte nei processi di trasferimento tecnologico (attività conto terzi, spin off, laboratori di ricerca e laboratori congiunti, CsaVRI, Dipartimenti) |  | Base | Are Ricerca e TT | - Aggiornare e snellire i regolamenti di Ateneo in materia di innovazione e trasferimento tecnologico - Sviluppare applicativo per il monitoraggio e la gestione del portafoglio brevetti | CsaVri/SIAF | Aggiornamento | Nuovo regolamento entro il 31.12.2017 Rilascio applicativo entro il 31.12.2017 | raccolta dati su utenti con indagine di customer satisfaction | miglioramento dei tassi di risposta positiva sulla percezione dei servizi
|  |  |  | Supportare le iniziative di orientamento al lavoro |  | Media | Piattaforma Orientamento | -Promuovere eventi e iniziative di formazione al lavoro, di contatto tra studenti/laureati e mondo del lavoro, di promozione delle opportunità di finanziamento per il reclutamento post lauream | Csavri, Area Ricerca e TT, Dipartimenti e Scuole | - N. aziende partecipanti agli eventi/servizi - N. aziende con rapporti privilegiati - Esiti indagini customer satisfaction | '- +10% aziende partecipanti - + 10% rapporti privilegiati instaurati -incremento della soddisfazione per il servizio
[7 empty] | Area Servizi alla Ricerca e TT | Partecipare a Campus Party | Piattaforma Orientamento
[7 empty] | Csavri | Creare Contamination Lab finalizzati alla promozione dell'interdisciplinarietà e della cultura dell'imprenditorialità e dell'innovazione | - Piattaforma Orientamento - Area Servizi alla Ricerca e TT | - Presentazione progetto - Avvio sviluppo Contamination Lab | - entro febbraio - entro dicembre
[7 empty] | Affari Generali | Sviluppare gli strumenti giuridici di supporto alle attività di co-working | Piattaforma Orientamento
|  |  |  | Valorizzare i tirocini | Progetto di produttività personale delle Scuole | Alta | Scuole | Supportare la selezione delle sedi convenzionate per i tirocini nell'ottica della migliore rispondenza con l'offerta formativa | Piattaforma Orientamento | Razionalizzazione del n. convenzioni attivate dall'Ateneo anche su impulso delle Scuole/proposte | entro dicembre
[7 empty] | Piattaforma Orientamento | - Stipulare convenzioni con sedi di tirocinio all'estero - Attuare una gestione informatizzata dei tirocini all'estero | - Scuole - Dipartimenti | - Definizione bozza di convenzione con sedi di tirocinio all'estero - Adozione convenzioni - Gestione informatizzata dei tirocini all'estero | - Entro maggio - Da giugno - Entro dicembre
[7 empty] | Area Didattica | Migliorare la gestione informatizzata della procedura di registrazione in carriera dei tirocini ai fini di una corretta contabilizzazione | - Piattaforma Orientamento - SIAF | N. tirocini registrati nell'ANS/tirocini attivati | + 10% tirocini registrati/attivati
| STRATEGICO | Piano Strategico 2016-2018 | O.S. 3.3_ Radicare e diffondere la cultura e la conoscenza all’interno dell’Ateneo della terza missione | Organizzare eventi formativi rivolti a dottorandi, assegnisti, RAD per competenze trasversali |  | Base | Area Ricerca e TT | - Attuare sessioni informative su competenze trasversali | Ufficio dottorato | numero di personale che fruisce dei corsi | +10% personale in-formato
| STRATEGICO | Piano Strategico 2016-2018 | O.S. 3.4_Incrementare la collaborazione con le istituzioni , le imprese del territorio, i cluster ed i poli di innovazione regionali per la valorizzazione dell’innovazione | Promuovere e supportare la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei finalizzati al trasferimento tecnologico e l'incontro tra imprese ricercatori e spin-off per valorizzare i prodotti della ricerca |  | Base | CsaVRI | - Gestione del progetto "Alta formazione e ricerca" finanziato dalla Regione Toscana - Organizzazione di incontri e/o matchmaking, in collaborazione con Fondazione R.I. | Area ricerca e TT | numero di finanziamenti ottenuti su bandi competitivi in tema di TT | Almeno un progetto finanziato coordinato da firenze per tutti gli atenei/scuole toscane
| STRATEGICO | Piano Strategico 2016-2018 Piano di Internazionalizzazione 2017-2018 | O.S.4.1_Promuovere la competitività internazionale dell’Ateneo P.I.A.4_Promuovere la stipula/rinnovo di accordi per la cooperazione allo sviluppo | Introdurre nuovi strumenti informativi per ottimizzare le procedure di stipula/rinnovo di accordi di collaborazione con le Università estere |  | Media | Coordinamento Relazioni Internazionali | Analisi ed elaborazione dei dati presenti nei database interni | SIAF | - Messa in produzione applicativo per la gestione degli accordi - Promozione e diffusione dell'applicativo | entro il 31/12
Progettazione e realizzazione dell'applicativo ATLAS per la gestione degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con università estere
| STRATEGICO |  |  | Valutare l'efficacia degli accordi di collaborazione culturale e scientifica con università estere, anche ai fini di una loro analisi e classificazione |  | Media | Coordinamento Relazioni Internazionali | - Mappare le attività svolte dai Dipartimenti nell'ambito degli accordi | SIAF/Dipartimenti | - Predisposizione riepilogo degli accordi vigenti di competenza di ogni dipartimento | entro il 31/12
| STRATEGICO |  |  | Incrementare l'operatività per la cooperazione allo sviluppo e promuovere la stipula di accordi con università di paesi in via di sviluppo |  | Meda | Coordinamento Relazioni Internazionali | Azioni mirate per la promozione degli accordi con università di PVS |  | - n. pratiche per iniziative/negoziazioni reltive a stipula di accordi con PVS - Realizzazione evento | entro il 31/12
Organizzare evento formativo per dipartimenti/scuole
Organizzare evento promozionale sulla cooperazione internazionale
| STRATEGICO | Piano Strategico 2016-2018 Piano di Comunicazione 2016-2018 | 5.2 Migliorare l’attrattività, l’utilizzo e l’efficacia della comunicazione digitale | Riprogettare e diversificare gli strumenti di comunicazione interna ed esterna |  | Base | Area Comunicazione e Servizi all'Utenza | Progettare la revisione layout siti Ateneo | SIAF | Presentazione progetto | entro il 31/12
[8 empty] | Riprogettazione e revisione editoriale della Newsletter di Ateneo e del Notiziario | SIAF | - Realizzazione nuova newsletter - Realizzazione nuovo notiziario | entro il 31/12
[8 empty] | Attivazione nuovi strumenti di comunicazione |  | N. nuovi strumenti | 2
[8 empty] | Implementazione di un’area riservata, per le informazioni rivolte alla comunità accademica |  | Attivazione area riservat a per accesso utenti | entro il 31/12
[8 empty] | Realizzare la segnaletica di Ateneo mediante un efficace coordinamento delle azioni richieste al fornitore | DIDA | si/no | entro il 31/12
[8 empty] | Realizzare campagne promozionali dell'Ateneo |  | n. campagne | 2
| STRATEGICO | Piano Strategico 2016-2018 Piano di Comunicazione 2016-2019 | 5.3 Rafforzare la riconoscibilità dell’Ateneo | Estendere l'immagine coordinata di Ateneo a tutte le strutture |  | Base | Area Comunicazione e Servizi all'Utenza | Gestione unitaria della comunicazione istituzionale del Museo | Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale
|  |  |  | Sviluppare la regolamentazione dell’uso del marchio Unifi in una prospettiva di branding |  | Base | Area Comunicazione e Servizi all'Utenza | - Attuare progetto di merchandising di ateneo | Museo
| STRATEGICO | Piano Strategico 2016-2018 Piano di Comunicazione 2016-2020 | 5.4 Potenziare le attività di diffusione dei risultati della ricerca presso un largo pubblico | Ideare e realizzare iniziative ed eventi per favorire la diffusione della conoscenza sulle attività di ricerca svolte in ateneo |  | Base | Area Comunicazione e Servizi all'Utenza | - Studiare nuovi canali di dialogo e diffusione della ricerca - Sviluppare iniziative di engagement dei cittadini nei confronti delle attività di ricerca | Area Ricerca/ Dipartimenti | numero di iniziative realizzate numero di partecipanti | incremento delle iniziative incremento dei partecipanti
| STRATEGICO | Piano Strategico 2016-2018 | Ridefinire l'integrazione con il Servizio Sanitario Regionale alla luce dei nuovi assetti istituzionali | Definire il nuovo Protocollo di integrazione con la Regione Toscana |  | Base | Direzione Generale | Azioni di supporto alla stesura del nuovo protocollo di intesa | Affari Generali | Protocollo | entro dicembre
| DIREZIONALE | Direzione Generale |  | Sviluppo delle funzioni del DipINT AOUC |  | Base | Direzione Generale
|  |  |  | Riqualificare gli spazi ad uso misto per l'integrazione della formazione e della ricerca |  | Base | Area Servizi Patrimoniali e Logistici | Partecipare alla progettazione per la rifunzionalizzazione degli ambienti | Area Edilizia | Rifunzionalizzazione complessi Anatomia Patologica e NIC | entro dicembre | Rifunzionalizzazione complessi Clinica Medica e Villa Monna Tessa | entro dicembre
|  |  |  | Ridefinire i margini tra attività istituzionale e attività extra impiego del personale in afferenza assistenziale |  | Base | RPCT | - Sviluppare regolamenti funzionamento Commissione Valutazione Conflitto di Interesse - Protocollo orari e congressi |  | Approvazione regolamenti | entro settembre 2017
| STRATEGICO | Piano Strategico 2016-2018 | O.S. I.1_Realizzare percorsi di semplificazione amministrativa grazie alla gestione e valorizzazione dell’innovazione | Definire il Manifesto dei Valori UNIFI |  | Base | Area Programmazione Organizzazione e Controllo | Definire i contenuti del Manifesto | - Area Risorse Umane - SIAF - Area Comunicazione e Servizi all'utenza | Presentazione proposta Manifesto agli Organi di Governo | entro dicembre
|  |  |  | Definire un insieme delle professionalità presenti in Ateneo per mappare competenze e definire percorsi di sviluppo in relazione al modello organizzativo |  | Base | Area Risorse Umane | Mappatura delle competenze | Area Programmazione Organizzazione e Controllo | Predisposizione codebook delle competenze | entro dicembre
|  |  |  | - Revisione della normativa interna di Ateneo - Dematerializzazione delle procedure amministrative |  | Media | Affari Generali | - Revisione dello Statuto e dei regolamenti - Dematerializzare le elezioni degli organi | SIAF/ Aree Dirigenziali | Progettazione | entro il 31/12 | Realizzazione | entro il 31/12
| STRATEGICO | Piano Strategico 2016-2018 | O.S. I.2_Crescita e valorizzazione delle Risorse Umane | Definire gli strumenti di gestione per l'incentivazione economica del personale docente |  | Base | Area Risorse Umane | Supportare la revisione del regolamento sui doveri didattici dei docenti ai fini dell'introduzione di metodi e strumenti per la gestione dell'incentivazione economica |  | si/no | entro il 31/12
[8 empty] | Supportare la definizione del regolamento sugli scatti stipendiali dei docenti |  | si/no | entro il 31/12
|  | Piano Strategico 2016-2018 Piano delle Azioni Positive 2014-2017 |  | Favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro |  | Base | Area Risorse Umane | Sperimentare il telelavoro | - Staff- Relazioni Sindacali - SIAF | si/no | entro il 31/12
|  | Direzione Generale |  | Attivazione di nuovi sistemi di reperibilità | Progetto speciale di innovazione tecnologica e gestionale 2017 | Media | Area Edilizia | Attivazione in via sperimentale di un progetto relativo alla costituzione di una task force per le emergenze tecniche - Impianti tecnici e tecnologicici | Area Risorse Umane | Avvio del periodo di sperimentazione | entro il 31/12
|  | Direzione Generale |  |  | Progetto speciale di innovazione tecnologica e gestionale 2017 | Media | SIAF | Attivazione in via sperimentale di un progetto relativo alla costituzione di una task force per le emergenze tecniche - Impianti informatici e tecnologici | Area Risorse Umane | Avvio del periodo di sperimentazione | entro il 31/12
|  | Direzione Generale |  | Implementare il nuovo modello organizzativo |  | Base | Area Risorse Umane | Gestire le procedure di selezione per le posizioni organizzative individuate con i decreti di sottoarticolazione della struttura tecnico-amministrativa | Staff- Relazioni Sindacali/ Area programmazione | n. procedure di selezione espletate/previste | >50% entro il 31/12
| DIREZIONALE | Direzione Generale | Adottare un sistema di controllo direzionale integrato | Progettare e realizzare un sistema informativo coerente con le esigenze di misurazione e valutazione delle performance dell'Ateneo |  | Base | Area Programmazione Organizzazione e Controllo | - Sviluppare un collettore delle istanze di miglioramento segnalate da organi di governo, organi di controllo, stakeholder - Sviluppare un sistema integrato di raccolta dei dati in ingresso e in uscita dei fenomeni da osservare e un sistema di reportistica a partire dalle banche dati esistenti - Sviluppare un sistema di gestione dei fondi contrattuali | SIAF | elaborazione progetto | entro il 31/12 | sperimentazione dei sistemi progettati | entro il 31/12 | realizzazione dei sistemi | entro il 31/12
| DIREZIONALE | Direzione Generale | Sviluppare un sistema di controllo interno sui processi, sui risultati e sulla qualità dei servizi | Adottare un sistema di internal audit |  | Base | Area Programmazione Organizzazione e Controllo | - Consolidare la mappatura dei processi di Ateneo - Sviluppare il controllo di gestione delle attività e dei servizi |  | - Percentuale processi mappati/totale processi censiti - Elaborazione progetto controllo di gestione | - 60% - Entro il 31/12 | sperimentazione del sistema di controllo di gestione | entro il 31/12 | realizzazione del sistema di controllo di gestione | entro il 31/12
| DIREZIONALE | Direzione Generale | Ottimizzare i processi di reclutamento del personale docente e t/a garantendo l'appropriatezza dei criteri e la sostenibilità del sistema | Sviluppare un sistema integrato di programmazione del personale |  | Base | Area Programmazione Organizzazione e Controllo | Coordinare i metodi e gli strumenti e consolidare la conoscenza diffusa della programmazione del personale docente, tecnico e amministrativo (Proper) | Area Risorse Umane | Elaborazione atto di programmazione integrata | entro il 31/12
|  |  | Ottimizzare i processi di gestione dei fondi del personale TA | Sviluppare un sistema integrato di gestione dei fondi |  | Base | Area Programmazione Organizzazione e Controllo | Coordinare i metodi e gli strumenti e consolidare la conoscenza diffusa della gestione dei fondi del personale tecnico e amministrativo | Area Risorse Umane | Costituzione fondi e supporto alle relazioni sindacali | entro il 31/12
| STRATEGICO | Piano Strategico 2016-2018 | O.S. II.1_Promuovere e praticare la sostenibilità ambientale e sociale | Partecipare alla redazione del bilancio di sostenibilità |  | Base | Direzione Generale | Predisporre i contenuti di competenza per ciascuna area ai fini della redazione del bilancio di sostenibilità 2018 | Tutte le strutture | Raccolta contributi | entro il 31/12 | Redazione bilancio di sostenibilità | entro il 31/12
|  |  |  | Realizzare iniziative volte all'incremento della sostenibilità ambientale |  | Base | Area Edilizia | Realizzare progetto per una pista ciclabile e opere di urbanizzazione del polo di Sesto Fiorentino |  | Presentazione progetto | entro il 31/12
| STRATEGICO |  | Promuovere l'autonomia responsabile delle strutture dell'Ateneo nella scelta delle proprie linee di sviluppo in coerenza con la strategia generale di Ateneo | Ottimizzare la gestione dei budget dipartimentali a supporto della realizzazione delle missioni istituzionali nel rispetto delle linee strategiche di Ateneo |  | Media | Area Servizi Finanziari | - Sviluppare i modelli per l'attribuzione ai Dipartimenti di un budget unico a partire dall'esercizio 2018 - Elaborazione linee guida per la gestione contabile del budget dipartimentale | Dipartimenti | elaborazione modello attribuzione budget unico dipartimentale - definizione linee guida | - entro il 30/06 - entro 30/9
|  |  |  | Classificazione in contabilità analitica dei costi e dei proventi dei Dipartimenti |  | Base | Area Servizi Finanziari | Elaborare i report |  | si/no | entro il 31/12
|  |  |  | Migliorare la capacità di spesa di ciascun Dipartimento utilizzando le risorse residue ai fini strategici individuati |  |  | Dipartimenti | - Identificare le linee di sviluppo interne di ciascun Dipartimento ai fini della creazione del budget 2018 |  | Fondi residui | > € xx
| STRATEGICO | Piano Strategico 2016-2018 | O.S. III.1_Valorizzare il patrimonio culturale di ateneo | Realizzare progetti di conservazione e valorizzazione del patrimonio |  | Base | Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale | - Realizzazione esposizione dei tesori dello SBA in Biblioteca Mediceo-Laurenziana - Realizzazione mostra virtuale - Digitalizzazione e messa in rete di antichi libri manoscritti delle Biblioteche di Ateneo - Mostra documentazione di archivio sugli studenti illustri di Unifi | SBA | realizzazione azioni | entro il 31/12
[6 empty] | Media | Museo | - Ampliamento del primo nucleo della Rete conformemente al progetto - Elaborazione e realizzazione di un piano integrato di attività educative tra i musei appartenenti alla Rete - Censimento regionale sullo stato di catalogazione dei beni scientifici e naturalistici dei musei della Toscana Elaborzione di un piano di avvio di campagne di catalogazione standardizzata (ICCD) - Sviluppo del progetto museologico e museografico della Specola - Potenziamento dei servizi aggiuntivi nel Sistema Museale di Ateneo - Progettazione di una mostra da esportare in 3 sedi estere sul connubio tra arte e scienza in Toscana - Diffusione dei processi di accountability - Piano di iniziative per il 500enario ella morte di Leonardo da Vinci - Sviluppo del percorso museale Villa La Quiete
[5 empty] | Progetto speciale di innovazione tecnologica e gestionale 2017 | Alta | SBA | Apertura della biblioteca delle scienze sociali il sabato mattina |  | numero di sabati di apertura sul totale disponibile per l'anno | 90% di aperture il sabato
|  |  |  | Sviluppare il ruolo dell'Ateneo nella Rete dei Grandi Attrattori Museali |  | Base | Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale | - Unificazione Area Servizi museali, archivistici e bibliotecari in Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale - Governo delle azioni previste nella convenzione con la Regione Toscana per lo sviluppo della Rete dei Grandi Attrattori Museali
| STRATEGICO | Piano Strategico 2016-2018 Programmazione Triennale MIUR 2016-2018 Piano Edilizio 2017-2019 | O.S. III.2_Razionalizzare e riqualificare gli spazi | Realizzare interventi di riduzione delle barriere architettoniche |  | Media | Area Edilizia | - Presentazione studi di fattibilità |  | numero di studi di fattibilità realizzati | x entro il 31/12 | numero di interventi effettuati | x entro il 31/12
|  |  |  | Razionalizzare l'utilizzo degli spazi diattici |  | Base | Area Servizi Patrimoniali e Logistici | - Censimento del tasso di utilizzo degli spazi didattici di Ateneo - Proposta di ottimizzazione dei tempi di utilizzo |  | - Report del censimento - Presentazione al CdA proposta con evidenze della riduzione delle inefficienze di utilizzo | - entro giugno 2017 - entro dicembre 2017
|  |  |  | Azioni sulle infrastrutture per la didattica. Adeguamento e modernizzazione degli ambienti di studio |  | Alta | Area Servizi Patrimoniali e Logistici | - Sviluppo della progettazione operativa - Avvio procedure per la scelta del contraente per l'acquisto dei beni e servizi necessari - Realizzazione, start-up e messa a regime del sistema | Area Edilizia SIAF | - Progettazione esecutiva e avvio procedure di selezione contraente - Adeguamento spazi nei complessi di Psicologia e Architettura | entro dicembre | - Indicatore proposto dall’Ateneo “Adeguatezza delle aule didattiche” - B_B_1B Percentuale giudizi positivi dei laureati relativi alle dotazioni disponibili per la didattica – aule studio | Miglioramento del valore degli indicatori |  |  | Come da progetto di finanziamento Pro3, subordinate all'esito della procedura | - Finanziamento già deliberato per il 2017 - Finanziamento Pro3 ad approvazione progetto
|  |  |  | Riqualificare gli spazi per aumentarne la fruibilità |  | Media | Area Edilizia | -Edificazione/ Riqualificazione degli spazi secondo gli interventi progettati nel Piano Edilizio | Area Servizi Patrimoniali e Logistici | Azioni secondo il cronoprogramma del Piano Edilizio | Entro i tempi indicati nel cronoprogramma | Esiti indagini customer satisfaction | Incremento della soddisfazione dell'utenza |  |  |  | da Piano Edilizio
| STRATEGICO | Direzione Generale | Promuovere le misure di contrasto alla corruzione previste dal PNA e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione | Adottare le misure anticorruzione previste per ciascuna area tematica e monitorarne l'effettiva applicazione |  | Alta | RPCT | - Declinare l'adozione delle specifiche misure per garantire il rispetto del Codice di Comportamento: prevenzione del conflitto di interesse - Definire mediante atto regolamentare i casi di conflitto di interesse di docenti e personale tecnico-amministrativo - Incrementare le azioni di monitoraggio del Servizio Ispettivo | Tutte le strutture | - Adozione regolamento conflitto di interesse '- Sottoscrizione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitti da parte dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e dei componenti delle commissioni di gara - Numero annualedi riunioni di monitoraggio | - entro dicembre - 100% incarichi - + 1 incontro di monitoraggio all'anno
| STRATEGICO | Direzione Generale | Promuovere la trasparenza delle informazioni e delle attività dell'Ateneo | Creare la struttura organizzativa di supporto al rispetto delle attività legate alla promozione della trasparenza e al contrasto della corruzione |  | Alta | RPCT | - Mappare processo pubblicazione ed elaborare Linee Guida per le strutture - Nominare i responsabili della trasmissione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria per ciascuna struttura | Tutte le strutture | - Diffusione linee guida per pubblicazione obbligatoria '- Atto di nomina dei responsabili | - entro aprile - entro dicembre
|  |  |  | Riorganizzazione della pagina web (struttura e contenuti) |  | Alta | Area Risorse Umane Area ricerca | Concorsi: implementare la sezione "Bandi di concorso" con i dati relativi a: - Criteri di valutazione della commissione - Tracce delle prove scritte PTA e DOCENTI TECNOLOGI | RPCT | Pubblicazione informazioni richieste per ciascun bando di concorso | 100% concorsi espletati
[6 empty] | Alta | Centrale d'acquisto | Riordinare la struttuta della sezione bandi di gara e contratti adeguandolo alle novità normative | Area Comunicazione/RPCT | Pubblicazione informazioni richieste | 100%
[6 empty] | Alta | Area Servizi Economici e Finanziari | -Adeguare il contenuto della sezione "Pagamenti" alle novità normative secondo le Linee Guida ANAC | RPCT | Pubblicazione informazioni richieste | 100%
[6 empty] | Alta | Struttura/e coinvolta/e | Curare periodicamente l'aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria |  | Pubblicazione informazioni richieste | 100%
|  |  |  | Creare la procedura per l'accesso civico generalizzato |  | Alta | Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Affari generali Tutte le strutture interessate | Riodinare la struttura della sezione "Accesso civico" sulla pagina Amministrazione Trasparente Atto organizzativo sull'accesso civico |  | - Pubbliczione informazioni richieste - Approvazione atto organizzativo | - 100% - entro dicembre